桃園市立內壢國民中學113學年第二學期3月份導師會議

1. 時間：114年3月4日(星期二)上午7時45分
2. 地點：地下會議室
3. 出席人員：如簽到表
4. 主席：李孟倫主任 紀錄：賴加晉
5. 各處室報告：
6. **教務處**
7. **重要行事曆提醒：**
   1. 3/5(三)12:40於圖書室進行113-2就學費用補助新申請案件(無中/低收證明者)審查會議。
   2. 3/5(三)第五節於四樓小電腦教室與日本三野津中學校進行線上交流，準備耳麥(測試中)及webcam。
   3. 3/8(六)桃園資優鑑定(數理)第二區考場。
   4. 3/9(日)桃園資優鑑定(英語)第二區考場，當日會播放英聽，七年級教室觸屏及教室喇叭逐一測試中，並準備10筆電以備用。
   5. 3/10(一)～3/12(三)校內語文競賽，參賽同學教學組將統一請公假。
   6. 3/25(二)～3/26(三)第一次段考，3/27(四)段考補考。
   7. 3/29(六)親職教育日暨園遊會。
   8. 4/2(三)園遊會補假。
   9. 4/8(二)七年級校外教學，目前參加人數已統計完畢，後續將整理名冊供出納組製作繳費單。
8. **114學年度新生總量管制登記入學相關時程：**

* 3/10(一)～3/14(五)寄發、親送紙本通知單至小學。
* 3/19(三)～3/24(一)新生登記資格審查。
* 4/9(三)公告審查排序結果。
* 4/9(三)～4/13(一)新生線上報到。

1. **全校/全體教師：**
2. 本土語認證獎勵說明：

根據桃園市公私立高級中等以下學校學生通過本土語言能力認證奬勵計畫，閩客語有敘獎與獎勵金，原住民族語僅敘獎。請導師協助確認班級是否有通過【113年度】認證的學生，欲申請114年度的獎勵，請於3/29前聯繫註冊組，以利後續申請作業，族語獎勵金須另待原民局四月發函申請。

1. 請導師協助提醒參加學習扶助的同學準時上課。也一併感謝提供教室供學習扶助上課使用的班級導師。(703、808、924)
2. 資訊設備管理與維護：
   * 請協助提醒學生，班上觸屏於外堂課或放學時務必關機，長時間待機，觸屏會持續發熱，過熱會使觸屏容易損壞，感謝老師們的協助。
   * 班上資訊設備若有使用問題時，請資訊股長填寫回報單，資訊組將於班上空堂、下課或放學時段進班維修，盡量不在上課時段進入班級維修，以避免打擾老師們上課及同學們的學習。
   * 每個班級在這學期有發一個磁吸式掛勾及一把刷子，請導師指定負責的同學，每天清潔觸屏的插糟及四邊感應條，以延長觸屏使用年限。
   * 請導師們協助宣導班級電腦及觸屏，學生不得擅自做教學以外用途。
3. 本學期的讀報活動將於下週一3/10起陸續開始派報(七八年級中學生報、九年級好讀周報)，導師們可自行利用班級時間帶領班上學生進行讀報，讀報訊息亦將轉予閱讀課老師知悉。
4. **七年級導師：**
5. 3/4(二)七年級校外教學場勘。 預計下週將參加人數提供給出納組進行後續繳費單製作。
6. 七年級學力檢測：施測日期為5月29日(四)上午第二節至第四節。施測科目依序為英文(含英聽)、數學及國文。
7. **七、八年級導師：**

本學期「說書達人」比賽活動辦法已放置七八年級各班班級櫃，還請導師們多多鼓勵孩子們踴躍報名參加。

1. **九年級導師：**
2. 5/23下午進行九年級施測PISA參與施測學生數大約39人。
3. 再次提醒今年高中職免試入學的比序積分採計截止日為 5/9(五)，請導師協助提醒同學把握時間，盡早完成服務時數及獎懲銷過的作業。
4. **學務處**

**訓育組**

1. 本學期園遊會訂於3/29(六)舉行，仍以環保減塑的概念為出發點，請各位同仁嚮應，儘量帶環保餐具、環保杯使用。
2. 目前補校、教務處及學務處設攤位置已安排完成，若有新增請洽訓育組。
3. 研議邀請天晟醫院及警政機構設教育宣導攤位。

4.本週三將進行畢冊第一次校稿

**生教組**

1. 煩請導師多加留意班上同學的狀況，有疑似藥物濫用、偏差行為及性別事件，請立即通知學務處生教組。
2. 局內來文，近期流行危險玩具，如圖一，請各導師麻煩留意，因玩具體型苗小好攜帶，務必留意。



1. 開學第四週，學生們逐漸進入狀況，生教組藉由朝會時宣導校園安全議題，請導師再提醒孩子們，於校園內不要奔跑、聽見預備鈴就開始回教室準備上課、及教室的窗簾幫忙拉起，俾利生教組巡邏。

依國教署要求，每年需至少進行一次入班反毒宣導，因本校班級數眾多，故以播放反毒影片進行宣導，請各班導師協助於班會課時間進行影片播放，並於過程中拍照記錄，結束時需填寫Google表單回傳，再麻煩各班導師協助。

**衛生組**

1. 整潔評分已於第二週開始，請導師協助督導環境衛生教育。
2. 潔牙獎勵辦法將於3月正式實施，請協助提醒同學帶牙刷或牙線到校。

3.近日在招募園遊會志工，請提醒時數不足的學生把握機會。

**體育組**

1.體育班新生入學甄試簡章已經公告，報名窗口為體育組，若有接到相關詢問請轉給體育組。

1. **總務處**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序號 | 總務工作及工程名稱 | 施做進度 |
| 1 | 綜合大樓新建工程  (楓貞) | 1. 已於113年12月27日上網進行第1次公告，12/27(五)起計第1日（等標期為30日），預計114年2月4日開標。 2. 2/4因無廠商投標致流標，新工處於2/8召開流標檢討會議，檢討因游藝樓拆除施工腹地小、進出動線道路狹小且拆除經費編列過低影響廠商投標意願，決議追加經費約2200萬元，總預算增加至2億7401萬3719元。 3. 2/24已行文並親送至教育局追加經費函及修正後概算表。 |
| 2 | 112年度補助改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯)  (楓貞) | 1. 本案概算金額經調整後為286萬9,998元，教育局僅同意補助本校新臺幣160萬元。 2. 因電梯使用事涉安全性，故聘請李華琛機電技師於11/27(三)上午9:30到校，會同設計單位召開預算書圖審查會議，協助審查本案預算書圖。 3. 11/29(五)函請建築師盡速依審查意見及會議紀錄修正預算書圖。 4. 12/9(一)函報教育局申請第一期款(規劃設計監造服務費)，12/17(二)教育局函復俟彙整他校案件後一併報請國教署請撥經費。 5. 12/20(五)續催建築師盡速依審查意見及會議紀錄修正預算書圖給校方，建築師表示因所用電腦硬碟損壞，已請廠商救援處理中。 6. 114年1/6(一)正式函文建築師應盡速修正預算書圖到校，建築師回覆尚須電機技師提供電力規劃資料方能完成修正預算書圖。 7. 114年1/8(三)電機技師鄭先生再度到校查看博愛樓電力設施。 8. 114年1月23日續催建築師盡速送修正後預算書圖。 9. 2/20召開第2次預算書圖審查會議，請建築師依外聘技師審查意見修改預算書圖。 10. 2/24已行文建築師事務所應於3/3前交付修正後預算書圖。 |
| 3 | 教室照明設備改善  (楓貞) | 1. 113年11/8汰換819教室燈具，汰換前全室平均照度為485，汰換後全室平均照度為852，照度提升75.6%。 2. 因9年級複習班及夜讀班級表示，冬季因日照時間短教室照明不足，經至教室現場測光後評估後確有改善需要，113年12/5(四)請廠商到校勘察後，亦於113年12/22(日)入校更換完成，燈具2年保固。經驗收後照度也明顯改善。 3. 廠商於2/21(五)提供全校教室照明改善數量及概算，目前總務處再次至全校教室進行檢核，確認廠商所提供燈具數量是否吻合。 |
| 4 | 改善教學環境設施計畫  (楓貞) | 1. 801-804教室加裝一扇門及110年建物安全檢查不合法規要改善之處，概算表及計畫已核章。 2. 本案概算金額96萬5,690元，12/10(二)教育局核定補助89萬1,000元(工務局款50萬元+教育局款39萬1,000元)，不足款7萬4,690元已簽准由課業輔導費項下支應。 3. 114年1/6(一)決標予勗佑有限公司，並於1/7(二)下午召開施工前協調會議，履約期間為1/18-3/17(60日曆天)。 4. 1/18(六)-19(日)預計進行員生社旁梯間木質隔間、生科教室(一)木質洞洞板及健康中心哺乳室木質隔間的封板工項。 5. 1/21寒假起廠商陸續施做801-804教室開第2扇門、校長室、圖書館牆壁、教室天花板更換等工項，801-804教室新鋁框門已安裝完畢，其餘工項持續進行中。 6. 廠商已申報竣工，訂於本周**3/4(二)下午2點**辦理驗收。 |
| 5 | 南大門老舊圍牆  (楓貞) | 1. 113年11/12(二)下午議長、教育局長、中壢區公所及家長會長到校會勘南大門老舊圍牆後。議長同意先給予本校500萬評估規畫費用。 2. 12/4(三) 地政事務所等4人及張建築師等(2人)至南大門進行639、641; 673地號土地界址勘測。 3. 12/9(一)召開113學年度第一次校園空間規劃小組會議討論本案。會議決議拆除現有老舊圍牆，沿道路用地邊界重新砌作。 4. 12/13(五)函報教育局本案經費申請相關文件，預估經費為1,616萬8,596元整。   5.12/25(三)教育局第1次退件函請本校再(補)修正及釐清資料。  6.114年 1/8(三)已取回議長500萬補助建議書，款由教育局經費項下支應。  7. 2/14函覆教育局修正後資料，本案經費下修至  1,256萬5,982元。  13.2/21(五)教育局第2次退件，本案仍有需補正及釐清事項，教育局函示『業涉建築法令，請貴校依規辦 理，以維公安』，規劃建築師提醒因本校校舍大多無使照，所以本案將面臨無法申請雜照的困境，除非所有校舍辦理補領使照。  14.建築師建議本案暫緩辦理，俟新大樓申請建照時再  一併辦理南大門雜照案，或是等開屏計畫時再一併  辦理更好。 |
| 6 | 113學年度七年級校外教學採購案(瑮雪) | 1. 12/25(三)決標予星拓國際旅行社有限公司。 2. 校外教學時間:114/4/8(二)。 |
| 7 | 114學年八年級校外教學 (偲倫) | 1. 2/6(四)決標予喜來登旅行社有限公司。  2. 校外教學時間:114/11/6(四)-114/11/7(五)。 |
| 8 | 114學年度九年級校外教學採購案(仕鴻) | 1. 2/21(五)決標予喜來登旅行社有限公司。 2. 校外教學時間:114/10/6(三)-114/10/17(五)。 |
| 9 | 113學年度國際交流實施計畫-赴日本香川縣國際交流參訪採購案(瑮雪) | 1. 已於2/21(五)辦理評選，評選結果星拓國際旅行社有限公司達合格分數取得議價權。 2. 排定本周3/4(二)辦理議價作業。 |
| 10 | 2025年藝術才能音樂班-管樂組音樂國際交流參訪採購案  (偲倫) | 1.輔導室特教組已於2/18提供招標准簽、招標規範及經費概算等需求相關資料。  2.本案預定招標時程如下:  (一)公告期程：3月4日(二)至3月17日(一)。  (二)投標期限：3月17日(一)下午5時截止投標。  (三)資格審查：3月18日(二)上午10時於圖書室開標。  (四)評選會議：暫訂3月19日(三)上午10時於圖書室召開。 |
| 11 | 勵志樓2樓電腦教室空間調整採購案(瑮雪) | 1. 本案概算金額為新台幣281,150元。 2. 11/25(一)決標予添佑有限公司。 3. 廠商排定1/18(六)-19(日)入校施工，1/20(一)因應段考停工，1/21(二)起再繼續施工，預計年前即可完工 4. 於1/24(五)經勘察且詢問需求單位後確認已施工完成。 5. 廠商於114/2/3(一)送完工報告書，已於2/8(六)辦畢驗收，預計3/3(一)付款予廠商。 |
| 12 | 勤學樓前老舊木平台整建計畫  (仕鴻) | 1. 自113年9/18(三)請建築師至現場勘察量測規畫。 2. 9/30(一)召開需求確認會議後，提供概算及相關資料向議員爭取補助。本案總概算167萬1,640元。 3. 10/15(二)取得議員補助款150萬建議書。 4. 12/18(三)收到教育局核定函，同意補助150萬元整，不足款17萬1640元將由本校自籌經費支應(或更改調整預算)。 5. 114年1/9(四) 建築師修正概算為152萬80元，修正對照表製作中，預計將於將函文教育局進行預算更改核定。 6. 1/17(五)發文至教育局申請辦理概算修正。將持續追蹤核定進度。 7. 2/10(一) 收到教育局第1次修正概算核定函。 8. 邑程建築師事務所委託規劃設計監造技術服務契約，委託簽呈於2/26(三)送出。 |

**非工程類項**

1. 桃園地檢署1130715起訴處分書內有涉及本校「109年充實活動中心視聽設備」採購案(案號：10906)及「110年校園廣播系統設備更新採購案」(案號：11030)，有廠商人員遭起訴處分，本案已於2/5(三)下午2點召開「採購工作及審查小組會議」。並於2/19(三)函送會議紀錄至數位發展部數位產業署。另本日事務組長楓貞也至數位發展部數位產業署參加採購工作及審查小組會議(桃園地檢署113年7月15日起訴書案)，針對該案本校的會議決議進行說明。
2. 活動中心多功能教室靠外側牆壁多處壁癌，因近日天氣潮濕，牆面上有濕氣，怕施做後水氣會冒出來，廠商待好天氣時到校施作壁癌處理及外牆防水工程。
3. 集賢樓3樓資優教室漏水情況，太陽能光電廠商已於2/17(一)-2/18(二)入校施作屋頂防漏工程，再請輔導室觀察成效如何?
4. 活動中心地下室體適能訓練中心漏水，目前推測可能是一樓活動中心出入口處地板龜裂滲水所致，已於2/20(四)先行舖設大面積止滑墊將水導入排水溝來防止雨水直接滲入地下室。再觀察成效如何?
5. 全校水塔及蓄水池已於2/8、2/15全面清洗完畢(包含北區6座水塔及2座蓄水池，南區13座水塔及1座蓄水池)。
6. 全校化糞池抽取作業定於3/21(五)-3/22(六)進行。
7. 本學期複合型防災暨地震避難掩護演練將定於4/7(一)上午進行預演，4/11(五)進行正式演練，屆時再請各位導師協助指導學生演練。
8. **輔導室**

輔導組:

1.2/24-3/7親師交流週，敬請導師完成後將親師交流紀錄暨彙整表交回輔導室。記得填寫公假補休。

2.3/12(三)第五節：八年級性平講座，講師：林家媛、徐湘柔專輔教師

3.3/26(三)段考日第七節：七年級性平講座，講師：張沛昀、曾友艾專輔教師

4.3/29(六)9：00-11：00親職講座，講師：沈雅琪老師，地點：地下會議室，時近將發放報名宣傳資訊。

5.七八九年級主題巡迴課程申請表，班級有需求導師可提出申請。

資料組:

1、 8年級【技藝班開班導師說明會】

(1)時間：4/10（四）朝會時間

(2)地點：閱覽室

(3)敬請提醒學生積極銷過。

2、 9年級【特招宣導】敬請九年級全體師生參加

(1)時間：3/3（一）8:00~第一節；3/5(三)第五節

(2)地點：活動中心

(3)宣導學校：永平工商、治平高中、啟英高中、育達高中、新興高中，每校20分鐘。

3、 【特色招生】收件：

(1)收件時間：各私立學校即日起至3/12（五）

(2)北科附工收件時間：3/10（一）。(因資料組要團體送件到北科附工。故收件時間截止日提前。)

(3)承辦單位：輔導室資料組。

(4)報名表：可至各校網站下載，或至輔導室索取。

4、 【高中職博覽會】

(1) 全市高中職博覽會：3/15（六）～3/16（日）9:00~15:00在桃園巨蛋，請鼓勵學生自行前往踴躍參加，活動與交通資訊已於開學初發放，如有興趣可到資料組詢問。

(2) 本校統一前往時段3/15（六）12：40北大門搭車。15:00桃園巨蛋集合返回。(已完成調查與報名共31人參加。)

5、 九年級三月份抽離式宣導活動

(1)武陵高中宣導 3/10（一)第一節/地下會議室

(2)新生醫專宣導：3/12（三)第五節/地下會議室：九年級學生自由參加。

(3)羅浮高中宣導：3/19(三)第五節/地下會議，宣導對象：九年級原住民學生。

6、 九年級技藝競賽相關事項：

技藝競賽周：3/23~4/11，競賽項目時程與選手名單已通知相關人員，培訓與比賽時間由資料組統一辦理公假。若班上有技藝競賽選手，懇請導師確認選手參與培訓的日期和時間，掌握孩子行蹤安全，感謝！

7、 心理測驗研習與施測

(1)七年級、八年級心理測驗施測週為：3/23~4/6。

(2)七年級心理測驗研習：3/25(二)午休/團諮室。參加對象：七年級輔導教師

(3)八年級心理測驗研習：3/26(三)午休/團諮室。參加對象：八年級輔導教師

特教組:

1. 資優鑑定工作在3/8-3/9辦理初選工作，請導師們協助宣導周六日2:00以前不開放校園。

2. 感謝七年級導師協助3/7場佈工作，特別提醒:

(1) 周一發給各班冷氣遙控器和感應卡，今天周二中午午餐時間，請協助開啟冷氣確認是否正常運作，不論是否有狀況都請在群組回應，確保每間教室都有檢測，若有狀況將彙整請總務處協助。

(2) 這次英語鑑定會使用各班電腦，班級電腦若有狀況，請回報資訊組。

(3) 週五中午11:00~1:00期間可到輔導室領取場佈所需，每班桌墊29份。桌墊在鑑定工作結束後不回收，就給各班自行運用。

(4) 701-722做一般試場，723做特殊考場，724-725則是預備考場。

音樂班

1. 音樂班參加全國學生音樂比賽項目資訊，地點: 新竹縣文化局演藝廳。

(1)3/06(四)管樂合奏，預計12:00出發，17:30前返抵學校。

(2)3/13(四)打擊樂合奏，預計11:00出發，15:30前返抵學校。

(3)敬請警衛當日協助交通指揮事宜。

2. 音樂班於3/21(五)晚上七時於中壢藝術館舉行校外成果發表暨畢業音樂會，敬邀本校全體師生蒞臨欣賞。

1. 議案討論
2. 臨時動議
3. 散會