桃園市立內壢國中114學年第一學期12月份導師會議議程

- 時間：114年12月2日(星期二)上午7時45分

- 地點：會議室

- 出席人員：如簽到表

- 主席：蔡仲凱主任

- 各處室報告：

教務處:

一、【重要行事曆提醒】

- 12/3(三)-12/5(五)舉行黃金十句抽背：

早自習公布名單，於下課時間至教務處抽背。

- 12/10(三)音樂班團體賽，已公告入班名單。

- 12/15(一)-12/19(五)舉辦聖誕書展，地點在活動中心。
歡迎班導師向教務處設備組登記帶班參加，每節時段可容納2個班級，並以該堂為閱讀課之班級優先，如有第3個班級欲登記，請與已預約登記之班級教師聯繫協調；如有剩餘時段將再開放其他領域教師登記，並請登記第8節課參觀的老師留意該節的課餘時間再帶班參觀。

- 12/17(三)-12/24(三)國際教育週，預計邀請本校外師Misiwe介紹聖誕流行歌曲、新住民語教師介紹東南亞文化、其他外籍教師進行文化交流，報名連結將於12月初提供，請有意願申請之教師，密切注意課發會群組訊息。

- 12/17(三)第五節至第七節，本校英語演講比賽。由於報名人數眾多，為了加快賽程，有「忘詞超過20秒者結束出場」規則，請指導老師務必提醒學生將演講稿背熟。出場序對應的節數如下：

| 組別 | 序號 | 報到時間 | 比賽時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一組 | 1-12號 | 第五節課前五分鐘 (13:00) | 13:05-13:50 |
| 第二組 | 13-24號 | 第六節課前五分鐘 (13:55) | 14:00-14:45 |
| 第三組 | 25-37號 | 第七節課前五分鐘 (14:50) | 14:55-15:40 |

- 12/18(四)-12/19(五)全市試模擬。
提醒七、八年級學生注意音量，避免影響考試進行。

- 12/19(五)免試入學適性宣導，當日晚間 18:30 於活動中心辦理。

- 12/22(一)-12/24(三)作業抽查。

| 日期 | 檢查科目 |
| --- | --- |
| 12/22(一) | 數學、歷史、公民、 |
| 12/23(二) | 生物(7)/理化(8、9年級)、作文3篇、閱讀1份(7、8年級) |
| 12/24(三) | 國文、英文、地理、地科(9) |

- 12/31(三)第五節全校健體領域期末筆試

- 1/1(三)元旦放假。

- (27)1/7(三)第五節全校綜合領域期末筆試

二、【段考】

- 基於環保及經費考量，第二次段考預計將統一使用舊卡進行測驗，請導師（特別是七年級導師）提醒各班學生「依題號作答」。以下事項也請導師知悉：

  - 所謂舊卡即是第一次段考學生個人之答案卡，置於各科試卷袋內，故答案卡須發給原學生，請導師於段考當日將座位表先行畫在黑板上，以便監考老師發下舊卡。

  - 若學生的舊卡班級座號於第一次段考畫錯或漏畫卡，請學生於第二次段考時修正或補上。

  - 各科試卷袋內均準備「備用卡5張」，供各班備用。

  - 若考試當天缺考，請將該生舊卡抽出，個別交給試務中心人員，勿與原班答案卡一同放置，否則該生將登記為0分而非缺考。

  - 第二次段考成績輸入於12/19(五)截止

  - 班級成績檢核為12/22(一)，檢核表將置於教務處班級櫃，請導師協助轉發學生確認，若成績有誤，請小老師找任課老師於成績系統直接修正。

  - 成績上傳校網為12/24(四)，供學生及家長查詢，成績總表電郵發導師。

  - 補考時間維持第一節課於教務處指定位置補考，無須入校就報到。

- 請導師加強宣導試場規則，特別是穿戴式裝置，請學生不要攜帶至試場。下次段考將會連同段考考程表一起發下【內壢國民中學學生各項測驗違反試場規則處理辦法】，也可請學生參照學生手冊。

三、【國際教育】

1.國際教育社群擴大尋找夥伴中，敬邀有興趣的夥伴在段考第二天12/12(五)第四節、於圖書館一同參與，當天備有午餐與茶點，無需發表、沒有便利貼，歡迎老師帶著輕鬆心情前來，有意願者請洽教學組協行分機216。

四、【九年級升學相關事宜】

試模擬超額比序積分採計截止日為 12/5(五)，請導師協助提醒同學把握時間，盡早完成服務時數及獎懲銷過的準備。

五、【觸控螢幕使用與維護宣導】

1.為維護班級觸控螢幕之正常運作與延長使用壽命，請協助宣導：

- 外接設備連接注意事項： 老師們在使用外接設備（如USB、HDMI）時，請務必確認插槽規格與方向後再行插入。目前已有部分班級之插槽因不當插拔而受損，請務必多加留意。

- 落實電源關閉： 請提醒班上同學，於外堂課（至專科教室上課）及放學離開教室時，務必將觸控螢幕關機。長時間待機將導致機體持續發熱，易造成過熱故障與硬體損壞。

學務處:

訓育組：

- 12/26九年級證件照，將在博愛樓會議室進行，歡迎老師隨到隨拍。

- 12/4(四)中午12:40將於會議室進行畢業旅行二籌，再請八年級導師準時與會。

- 績優團與優秀童軍準備送件

- 童軍技能研習營12/13-14(儒蕙、泓亞、宥瑄帶隊)

生教組:

- 11:50~12:20為午餐時間，11:50~12:00及12:10~12:20這兩個時段禁止至操場、活動中心打球，12:00~12:10為寧靜用餐時間，請學生務必待在教室內用餐。

- 依學生服儀原則第4點規定，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。次依學生服儀原則規定，學校對於違反服裝儀容規定之學生，得視其情節，採取適當且合乎比例原則之輔導管教措施，並不得加以處罰。

- 因應12月新大樓動工，因北大門將不再提供教師車輛通行，將全部移往南大門，交通安全措施規劃如下：

- 配合總務處預計於博愛樓後方以及勵志樓設置新通道，之後值週主任位置將移往新通道處。值週組長將於北大門至新通道處與警衛配合引導學生從北大門至新通道。

- 新通道於7:45分關閉，學生遲到統一前往南大門進入並登記遲到。

- 上、放學期間將增派一人，協助避免新慧樓與圓環之間的人車交會。

- 汽機車上學以及注意事項如附件1所示，汽機車放學動線以及注意事項如附件2所示。其中汽車停靠至教學區域以及圓環處，請在上午7:10前入校；下午請在放學前或是放學20分鐘後再離校。以免大量人車交會造成意外。請減少停放在總務處前的停車格(真的沒位置再停)，以減少放學時人車交會。

- 校內車速一律10公里/小時以下。

- 後續相關措施，將進行滾動式修正，也請同仁協助與配合。

- 針對桃園市桃園市國中小學生獎懲辦法修訂，生教組後續檢視校規並進行修訂。

- 請導師多加留意班上同學的狀況，有疑似藥物濫用、偏差行為及性別事件，請立即通知學務處生教組。

- 11:50~12:20為午餐時間，11:50~12:00及12:10~12:20這兩個時段禁止至操場、活動中心打球，12:00~12:10為寧靜用餐時間，請學生務必待在教室內用餐，也請導師掌握學生動態，避免學生在校園閒晃。

- 政令宣達：

- 桃教學字第1140113276號函：

「重申請貴校確依「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」、「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」及

「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」（以下併稱學生服儀原則）開放學生得依個人對天氣冷、熱之感受在校服內及外均可加穿保暖衣物，請查照。」

- 桃教學字第11401151211號函：

「學生陳述意見表件格式及使用時機應注意事項」：若教師基於輔導目的需透過「書面自省」引導學生反思，亦應避免併同作為獎懲程序之依據，並以培養學生自我覺察、自我省思與自制能力為原則；至於事件經過之書寫，應限於事實釐清，不宜含有「自我檢討」、「犯錯事實」等文字，以維護學生表意權及人格發展權。

衛生組:

- 【桃園市垃圾處理費隨袋徵收計畫─試辦非家戶】校內宣導。請參閱附件

- 此處摘錄本校實施重點項目：

- 各班級每週規劃2個專用垃圾袋(33公升)，請落實垃圾壓縮體積以及垃圾減量，若確實不足，衛生組將至多每周提供1個33公升專用垃圾袋。

- 負責辦公室的班級，每週將提供兩個。負責廁所班級，每周提供一個。

- 專用垃圾袋內若有回收物，會請負責班級處理完畢後才准許放入垃圾子車。

- 資源回收物、落葉樹枝將不需專用垃圾袋。也請各處室同仁落實垃圾分類。

- 日月光的參訪活動，預計12/9(二)的第七、八節參觀「老街溪河川教育中

心」，目前有2台遊覽車，1台車是現代舞社學生，另1台車是輔導室學中。

三、資源回收廠商部分，在新年度將找新廠商簽約。

四、已購買月光寶盒，後續將請總務處協助裝設在女廁的洗手台。

體育組:

- 九年級試模擬體適能部分，仍有學生未達常模「中等」標準，已告知導師及體育老師協助達到目標，若未收到體育組通知的導師，表示該班同學已全數達成。

總務處:

| 序號 | 總務工作及工程名稱 | 施做進度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 綜合大樓新建統包工程 (楓貞) | - 6/19(四)決標公告:本案於6/12(四)決標予千代營造有限公司/仁成水電工程有限公司/拓維建築師事務所。 - 6/23(一)下午2點，拓維建築師事務所4人到校拜訪暨進行初步報告。 - 7/16(三)起台地測量公司到校進行全校現況實際測量及植栽統計。 - 7/17(四)中壢地政事務所到校進行639、898、899地號土地複丈(鑑界)。 - 7/21(一)下午2點，千代營造有限公司高董事長及高經理到校拜訪暨與本校討論綜合大樓需求事宜。 - 7/24(四)新工處召開「綜合大樓新建統包工程」第一次工作及需求確認會議。 - 7/28(一)開始進行地質鑽探工程(共3孔)，預計需8-10天。 - 統包團隊依7/24(四)新工處會議結論，須於8/8(五)前修正並提送初步規劃報告書。 - 地質鑽探工程已於8/11(一)完成3孔鑽探工作。 - 8/14(四)密件函新工處本案委託監造技術服務案聘（派）兼委員建議名單。 - 8/21(四) 新工處召開8月月會暨第5次專業技術協調會線上會議，會議中針對建築基地校樹的去留及位置多有討論。 - 8/27(三)上午至校現場勘察確認校樹移植或移除位置確認。 新校舍目前規劃 ◎北大門停車空間約為永久汽車格35+2=37。彈性汽車格26、合計63。 機車格72+1=73 單車48 ◎南大門永久汽車格28+2=30。 機車格 維持現狀 ◎另已與海豐餐廳旁停車場洽詢，目前初步爭取到每月停車費1500元(月繳)。 ◎配合游藝樓拆除，屆時2間生科教室會移至新大樓、家政教室移至集賢樓1樓、理化教室移至勵志樓2樓。 - 9/9(二)新工處召開結構設計原則處本部審查會議。 - 9/15(二)下午2時新工處召開初步規劃審查會議，有關拆除游藝樓部分，本校請統包團隊一併拆除游藝樓廁所；另有關機車及腳踏車棚是否包含車棚部分，本校已提供統包需求文字供團隊參考研議。 - 9/18(四)下午4時召開9月月會暨第7次專業技術協調會線上會議，會議討論游藝樓拆除之太陽能板再利用及原儲存電量如何使用、期程管制說明等議題。 - 9/25(四)新工處上網「內壢國民中學綜合大樓新建統包工程委託監造技術服務」，10/9(四)上午9:30開標。因無廠商投標而致流標，10/14(二) 新工處第2次上網，訂10/21(二)上午13:30開標。又因無廠商投標致流標。預計將於10/29(三)召開流標檢討會議。 - 10/14(二)拓維建築師事務所送建造執照申請書到校申請用印，10/15(三)至桃園市政府建管處掛件。 - 暫定10/29(三)10時召開10月份月會暨第10次專技會議線上會議。 - 10/30新工處辦理「內壢國民中學綜合大樓新建統包工程」北側既有排水設施經過，確認結構安全與否會勘，由新工處工務科張科長巍霈主持會勘。 - 11/13(四)上午9時30分，新工處召開基本設計審查會議，報告書已先上傳主任群組。 - 11/17(一)召開第一次停車管理委員會會議，未討論校園停車空間管理使用要點(稿)，11/25(二)召開第二次會議續討論校園停車空間管理使用要點(稿)。 - 11/26(三)召開11月份月會暨第12次專業技術協調會。 |
| 2 | 112年度補助改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯) (楓貞) | - 本案決標予「昱里營造有限公司」。於7月5日開工，工期150日曆天，履約期限為12月1日。 - 9/23(二)會同設計監造建築師、得標廠商、電梯廠商、校方進行電梯試運轉測試，並要求廠商對測試結果進行改善。 - 10/2(四)下午2時桃園市政府教育局所屬學校工程品質督導小組到校督導本案品質及進度事宜。 - 9/25(四)本校電梯已取得昇降設備許可函(中華民國建築物昇降暨機械停車設備協會114年9月25日114中建使字第11409092號函，使用許可證編號: 045-0004359) 。。 - 10/21(二)上午9時召開工務協調會議，確認彩繪位置及增加4扇電梯門大圖輸出，請廠商於10/29(三)前先完成1F-3F彩繪 - 建築師已備妥資料掛件申請使用執照。核可後驗收通過即可啟用。 - 11/5(二)建管處到校進行電梯使照第二階段-竣工查驗，預計2周可取得電梯使用執照。 - 11/18(二)電梯彩繪已全數完成。待取得使照後廠商即可報竣工。 |
| 3 | 教室照明設備改善 (楓貞) | - 5/12(一)獲教育局核定本案經費為200萬元整，教育局補助款為170萬元，本校配合款為30萬元(配合比率15%)。 - 6/30簽准於共同供應契約向暐肯照明有限公司下訂燈具，暐肯於8/4(一)起開始進場施工，(施工時間預計為早上7點至晚上7點)。 - 全校燈管汰換已全數更換完畢，俟清點數量後安排後續驗收事宜。 - 10/17(五)廠商申報竣工，於11/10(一)上午11時辦理驗收。有部分缺失限期14天改善。已再於11/24(一)11時辦理複驗通過。 |
| 4 | 南大門老舊圍牆 (楓貞) | - 113年11/12(二)下午議長、教育局長、中壢區公所及家長會長到校會勘南大門老舊圍牆後。 - 114年5/7(三)獲教育局核定本案經費1,100萬元。，教育局補助款為935萬元(500萬+435萬)，本校配合款為165萬元(配合比率15%)，因本案概算金額為1,250萬2,490元整，核定金額外尚不足150萬2,490元，故本校自籌金額為315萬2,490元。 - 6/20(五)葉明月議員及中壢區公所區長等共同會勘南大門前通學步道，決議由中壢區公所拆除南大門老舊圍牆，於拆除處設置簡易圍籬，並緊鄰圍籬鋪設人行步道。 - 7/8(二)下午2時中壢區公所於本校閱覽室召開「桃園市立內壢國民中學通學廊道新闢工程案」會勘會議，決議由中壢區公所拆除南大門老舊圍牆，拆除處原地設置簡易圍籬，緊鄰圍籬鋪設通學廊道。爰全案改由本校委請中壢區公所代辦。 - 7/31(四)中壢區公所及鉅揚工程顧問股份有限公司到校實地勘查復華六街通學廊道案。 - 8/7(四)、8/12(二)鉅揚工程顧問股份有限公司到校進行南大門圍牆的測量。 - 9/16(二) 鉅揚工程顧問公司工程師至校與校方現場走察，討論南大門圍牆相關事宜。含水溝排水走向、電線及樹木去留如何處理?將會再召開會議討論確認。 - 該案動工後，因施工作業空間需求，將暫時拆除南大門機、踏車車棚，屆時大樓亦在施工，故停車空間擬規劃於操場圍牆邊。 - 10/17(五)上午9時30分中壢區公所代辦「桃園市立內壢國民中學通學廊道新闢工程」一案，於中壢區復興段676地號現場會勘，676地號地主不同意通學廊道由其土地上經過，中壢區公所將另覓其他方式讓通學廊道連通復華街。 - 本案經簽核後，教育局函文同意本案由本校委託區公所代辦，校方已於11/17(一)函知區公所並請其提送提送相關變更計畫由校方報局核定。 |
| 5 | 活動中心冷氣設備改善計畫 (楓貞) | - 教育局同意補助本校「活動中心冷氣設備改善計畫」經費100萬元整(教育局款85萬元，本校配合款15萬元)。 - 本案汰換2台落地箱型冷氣機及新增舞台上2台吊隱式冷氣機。 - 9月中已完成冷氣機供約下訂、安裝及既有設備拆除等採購事宜。 - 本案安裝上的附加採購，決標予淨寶企業有限公司。於9/20(六)開工，履約期限60日曆天，預計竣工日期為11/18。 - 10/21(二)下午安裝2台廂型冷氣的風管帆布接頭後即完成所有工項，預計10/28(二) 完成試機及最後收尾。 - 廠商於11月報竣工，11/14(五)驗收通過，現進行辦理付款結案。 |
| 6 | 114年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」(楓貞) | - 教育局核定核定金額為新臺幣96萬6,000元，施工位置為勤學樓1樓男生廁所。 - 9/18(三)國教署召開本案說明會，會議重點如下： - 獲補助學校一定要規劃一間「性別友善廁所」。 - 學校要成立「老舊廁所改造推動小組」，由校長擔任召集人，其成員應包含總務主任、教師、學生代表、校內性平會成員、家長代表等，本案性別友善廁所規劃設計要經過小組會議討論通過後，方可提交雲科大送審資料。 - 預計於10/31(五)前完成規劃設計監造技術服務委託作業，與建築師完成簽約事宜。 - 本案於11/21(五)取得許志豪建築師事務所預算書圖，近期將召開相關會議進行書圖審閱討論。 |
| 7 | 建置桃園市高中多元入學適性宣導整合網站(瑮雪) | - 本計畫教育局核定經費為93萬8,960元，其中資本門經費為90萬元，此部分需上網招標。 - 於7/2(三)上網公告、7/9(三)辦理開標及評審、7/10(四)辦理議約。 - 7/10(四)決標予艾諾比數位資訊股份有限公司。 - 教育局國中科訂於7/25(五)下午2點召開線上工作小組會議。會議中有請廠商於8/1(五)中午12時前將設計完畢之3種版型電子檔放置群組供教育局確認。 - 廠商已於8/1(五)傳3版型供教育局確認中。 - 目前已完成版型確認及簽約。 - 本案第一階段系統建置期期限至10/31(五)，廠商現已完成網站框架並進行測試中。 - 此案分2階段驗收，第1階段系統建置期，10/31(五)已完成網站上線，依規定廠商需於11/15(六)前函送操作手冊等文件，待收到廠商來函及文件後辦理驗收事宜。 - 第2階段為系統維運期，履約期至115年10/31(五)，屆時再依規定進行驗收。 - 廠商於11/14(五)函送第1階段成果報告，已於11/20(四)簽准本案採書面驗收並會簽資訊組確認所送成果報告無需修正，本案無違約及無待解決事項。 - 製作驗收紀錄及結算驗收證明書中。 |
| 8 | 114年「推動中小學數位學習精進方案」國民中小學數位內容與教學軟體(瑮雪) | - 本案教育局核定購買3項軟體分別為翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『派卷』+『派片』國中進度、【康軒雲學校】中英文閱讀素養課程及Wayground 學校版 5u 一年授權，核定金額計903,420元。 - 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『派卷』+『派片』國中進度軟體，核定金額728,700元，資訊組已於10/20簽准採限制性招標並於共同供應契約向廠商翰林教育科技股份有限公司訂購。 - 【康軒雲學校】中英文閱讀素養課程軟體核定金額147,420元及Wayground 學校版 5u 一年授權軟體核定金額27,300元，資訊組已於10/20簽准採小額採購方式分別向康軒文教事業股份有限公司及潤采數位科技有限公司購買。 上述3項軟體資訊組於10/21動支採購，待簽核後辦理後續採購作業。 - 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『派卷』+『派片』國中進度軟體，廠商於10/28(二) 完成系統資料庫建置及匯入開通帳號並送交完工報告書，訂於11/3(一)上午9點辦理驗收。 - Wayground 學校版 5u 一年授權軟體，廠商10/29(三)送請款資料，資訊組黏貼簽核中。 - 翰林雲端學院 TEAMS Lite 教師『派卷』+『派片』國中進度軟體，已於11/3(一)上午9點驗收通過。 - Wayground 學校版 5u 一年授權軟體，廠商10/29(三)送請款資料，資訊組黏貼已簽核。 - 【康軒雲學校】中英文閱讀素養課程軟體，廠商11/4(二)送請款資料，資訊組黏貼已簽核。 - 資訊組於11/12(三)郵寄驗收紀錄、報價單等文件向教育局請撥款項，待款項撥入後辦理後續付款等作業。 |
| 9 | 114學年度數理資優班開班教室設備(排氣櫃)採購案 (偲倫) | - 輔導室特教組於7/23(三)提供經費核定函、准簽及概算表等相關需求資料。 - 本案核定經費70萬元整，排氣櫃採購金額為新臺幣235,000元整，採公開取得書面報價最低標方式辦理。 - 已於10/23(四)決標於國教儀器企業有限公司。 - 本案履約期限為114年12月11日，11/24(一)已到校完成櫃體組裝。 |
| 10 | 桃連區114學年度高級中等學校免試入學試模擬測驗 (偲倫) | - 教務處註冊組於7/30(三)提供經費核定函、概算表及實施計畫等相關需求資料。 - 本案核定經費新臺幣339萬2,635元整，試模擬測驗費採購預算金額為新臺幣2,990,000元整，擬採限制性招標準用最有利標方式辦理。 - 此案擬聘請內外聘評選委員共11人(內聘2+外聘9)，開會通知單及評選相關資料陸續寄送給各委員。 - 本案已於9/2(二)完成議約並決標予康軒文教事業股份有限公司，決標金額為299萬元整。 - 目前各校名單皆已收到，康軒已彙整秀才分校、特殊生需求名單至局處與本校協助核對。 - 施測說明會之簡報已提交給本校，特殊生報讀檔已提供給專業老師協助錄製。 |
| 11 | 114學年度八年級隔宿露營採購案 (偲倫) | - 辦理日期為114年11/13(四)日至114年11/14(五)。 - 本案已辦理完畢。輔導室訂於11/27(四)召開檢討評分會，後續將依評分結果辦理勞務驗收。 |
| 12 | 勤學樓前老舊木平台整建計畫 (仕鴻) | - 本案總概算167萬1,640元。，同意補助150萬元整。 - 114年1/9(四) 建築師修正概算為152萬80元。 - 6/3(二)決標予君芳景觀設計有限公司。 - 7/1(二)正式開工 - 因氣候條件影響，校方依規定同意展延10日。履約日為9/8(一)。 - 9/17(三)辦理驗收，部分工項驗收不通過，予廠商14日曆天改善，期限至10/1(三)，改善後再次辦理驗收。 - 10/9(四)上午10:30辦理複驗，結果因樹穴縫隙過大及抿石子處會積水，故複驗仍未通過。 - 廠商於10/18(六)、10/19(日)兩天入校進行洩水坡度改善，打除原有地面，重新抓高程、重新抿石子。 - 排訂於11/26(三)下午2點進行複驗。 |
| 13 | 田徑器材訓練室改善工程(仕鴻) 「114年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫」 | - 本案4/15(二)教育局函文核定補助經費共新臺幣75萬元整。 - 7/25(五)決標予昇奕建材有限公司。 - 於8/8(五)10時於圖書室召開-開工協調會議。訂8/19(二)正式開工。 - 廠商已於10/2 (四)報竣工，於10/9(四)驗收通過。本週將開始辦理勞務驗收、工程費用、工管費… 等)進行後續事宜。 - 目前待補助款項入帳後，辦理付款事宜。 |
| 14 | 跆拳道訓練室改善工程(仕鴻) 「114年度補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫」 | - 本案4/15(二)教育局函文核定補助經費共新臺幣60萬元整。 - 7/28(一)決標予昇奕建材有限公司。 - 於8/8(五)10時於圖書室召開-開工協調會議。訂8/19(二)正式開工。 - 廠商已於10/2 (四)報竣工，於10/9(四)驗收通過。本週將開始辦理勞務驗收、工程費用、工管費…等)進行後續事宜。 - 目前待補助款項入帳後，辦理付款事宜。 |
| 15 | 「114年度桃園市立內壢國民中學體育班射箭運動訓練器材室暨訓練場改善計畫(仕鴻) | - 本案經修正概算後總預算為154萬2,651元。教育局同意核定經費新臺幣150萬元整，教育局補助127萬5,000元整，本校需自籌配合款合計為26萬7,651元。 - 已簽陳核可，委託許志豪建築師進行規劃設計監造技術服務。 - 9/3(三)議價決標於有友澤營造有限公司。 - 本案目前已完成組合屋架設位置混凝土的澆置、組合屋架設及射箭場靶區鋼構除鏽、鋼板安裝及LED照明燈的架設工項。 - 10/22(三)組合屋內部置物承架、置箭架及工作桌進料。 - 11/4(二) 會同監造及承商完成竣工查驗，各項規格確認無誤。 - 已於11/18(二)辦理驗收通過，將進行後續付款事宜。 |
| 16 | 114學年度畢業紀念冊及攝影採購案(仕鴻) | - 本案採購預算金額為新臺幣36萬8,620元整，已於9/19(五)上網招標。 - 經評選後決標予傳動數位設計印刷有限公司。 - 教職員團照於11/17(一)完成、學生沙龍照(含生活照)拍攝於11/20(四)完成。 - 排定於12/26、12/29拍證件照。 |

非工程類項

- 勵志樓音樂教室鐵皮屋頂漏水問題，11/8(六)已完工，經檢視教室內天花板已不再漏水。

- 博愛樓川堂地磚因年限已久且為餐車行經路線，已有多處破損情形，目前施工完成，上週因水泥尚未全面硬化，故先鋪設木板避免餐車輾壓破損，造成不便敬請見諒。

- 本校9月用電超過契約容量問題，原因為太陽光電發電並聯校內電盤，導致無法中華電信EMS系統無法判讀本校使用總電量，導致缷載系統無法啟動，11/14(五)已請中華電信加設判讀系統報價，解決此問題，已轉知太陽光電廠商「嘉達國際有限公司」會同處理。

- 392辦公室電話無法使用，於11/19更換備機後，可正常使用；393辦公室網路電話無法使用，於11/19檢測應為網路電話之電源供應器壞掉，因校內無電源供應器之備品可更換，待廠商提供電源供應器後再行更換。

- 游藝樓2樓805教室上方外露遮雨屋簷崩落(如下圖)，廠商將於近期將可能再次崩落部分直接打除。已張貼警示標語，要求學生行經游藝樓周圍時，務必行走於遮雨棚下方，以策安全。

輔導室:

輔導組:

- 提醒導師同仁重視自身及學生心理健康，有需要可利用以下心理健康資源。

1. 桃園市政府教育局教師諮商輔導支持服務 (教師專屬)

2. 教育局「心靈加油站」(學生專屬)

3. 心情溫度計線上篩檢

4. 衛福部24小時安心專線1925

5. 桃園市政府衛生局免費心理諮詢、面談(03)332-5880

桃園市社區

心理衛生中心

桃園市教育局

心靈加油站

心情溫度計

線上篩檢

教師諮商輔導支持服務

6. 張老師專線1980

7. 生命線專線1995

- 教師研習預告：時近將於各辦公室張貼研習海報，歡迎教師同仁參加

- 114/12/12(五)8：30-11：30教師生涯探索主題電影賞析與討論

- 電影名稱：歡迎來到駒田蒸餾所

- 地點：團體諮商室

資料組:

- 隔宿露營

- 感謝位導師室協助，114學年隔宿露營活動已辦理完成

- 2.11/27(四)12:35召開總評會議，地點：閱覽室。請八導踴躍提供回饋與建議。

- 總評會議後安排學生退出退費事宜。

- 4.115學年隔宿籌備會議：12/4（四）午休。地點：閱覽室。請七導準時出席，感謝！

- 八年級社區高中職參訪

- 活動時間：12/24(三)12:30~15:40

- 參加學生：8年級師生

- 當天請輔導股長12:30到活動中心集合，導師與其他同學在各班等候。

- 待新興高中服務人員進班後清點人數，導師隨班，帶隊到北大門上車。

- 產業參訪郭元益糕餅博物館

1.活動時間：12/17 (三)12:25~15:40

- 參加學生：七年級30人、八年級49人、學習中心學生30人

- 帶隊教師：許永恩 杜為 丁文雯 安薇 吳德真 黃瑞堯 莊宗祥

- 近期發放參加學校公假單，請導師提醒學生準時集合，感謝！

- 九年級活動

1. 北科附工參訪

- 活動時間： 12/3 (三)12:25~15:40

- 報名學生26人。

- 帶隊老師：許永恩、杜為

- 近期發放參加學校公假單，請導師提醒學生準時集合，感謝！

2. 9年級多元進路宣導

(1) 第三場：新興高中：11/26（三）朝會

（學生：活動中心，導師：閱覽室）

(2) 第四場：永平工商：12/31（三）朝會

（學生：活動中心，導師：閱覽室）

(3) 實用技能班參訪(啟英高中)

12/5(五)上午，參訪學生：全體技藝班學生。

特教組:

- 下學年預計增設身心障礙資源班計畫。

二、 723林生專案鑑定報局，已派案，由特教老師進行鑑定作業。