109學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

桃一區「藻礁生態淨灘特色課程學術試探」實施計畫

一、依據：109學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案：桃一區國立中大壢中109-1「國高中輔導教師社群」子計畫。

二、目的：

(一)透過高中端特色課程體驗，吸引國中端學生就讀意願，提升社區就近入學率。

(二)藉由特色課程體驗，提供高中參與「藻礁跨校行動課程」的學生成果展現舞台並提升表達力。

(三)推廣守護藻礁活動成為社區特色，吸引更多師生加入守護行列。

三、主辦單位：中大壢中輔導室、復旦高中圖書館。

四、參加對象：桃一區國中學校師生。

五、活動場次時間：

(一)3月06日(週六)08:00~12:00 六和國中部(預計40人/1輛車)
東興國中(預計80人/2輛車)

(二)3月10日(週三)13:00~17:00 有得國中部(預計80人/2輛車)

(三)4月07日(週三)12:30~16:00 內壢國中(預計80人/2輛車)、
平南國中(預計80人/2輛車)、
興南國中(預計120人/3輛車)、
平興國中(預計40人/1輛車)、
自強國中(預計40人/1輛車)

(四)4月20日(週二)08:00~12:00復旦國中部(預計80人/2輛車)

(五)5月03日(週一)08:00~12:00復旦國中部(預計80人/2輛車)

六、課程內容：特色課程介紹(50分鐘/車上進行)、溪口紅樹林生態認識(30分鐘/新屋溪口)、藻礁生態認識(60分鐘/觀新藻礁野生動物保護區)、淨灘實作(30分鐘/觀新藻礁野生動物保護區)

七、課程講師：復旦高中藻礁導覽志工隊指導老師陳仁修老師。

八、集合地點：各國中校門口。

九、交通方式：租用遊覽車統一前往，復旦高中教師及藻礁導覽志工隨行。

十、報名步驟：欲參加同學至桃一區均質化網站線上報名並繳交家長同意書(隨同文宣印發)至各校承辦單位(訓育組或衛生組)即可。

十一、所需經費由教育部國教署核定「109學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」桃一區109-1「國高中輔導教師社群」子計畫補助款項支應，經費不足處由復旦高中自籌。

十二、其他事項：

- 配合中央流行疫情指揮中心之防疫措施：

- 活動採取實名制，各校參加人員需事先報名並提供名單給復旦高中列管，不受理臨時新增參與人員。

- 各校參與活動人於搭乘遊覽車時需全程戴口罩，且於出發上車前量測體溫，有發燒或呼吸道症狀者需立即返家，不得參與活動。

- 室外進行導覽活動時，請儘量保持1公尺之社交距離，無法維持社交距離時，請務必戴口罩。

- 參加課程體驗活動者，核發3小時的志工時數；返家後於活動後一週內填寫問卷與心得者，可額外再獲得1小時服務學習時數。
※以上時數將於活動結束後2週內寄發至各校承辦單位轉發給同學。

- 線上報名、活動訊息、行前通知…等，請至桃一區均質化網站查詢，網址：http://tyc1.fdhs.tyc.edu.tw/。

十三、本計畫呈 校長核可後實施，修正時亦同。

經費概算

| 項目 | 單價 | 數量 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 租車費 | 6000 | 10輛 | 60,000 | 復旦自籌 |
| 租車費 | 6000 | 8輛 | 48,000 | 均質化 (中大壢中) |
| 保險 | 16 | 40人*18班 | 11,520 |  |
| 講師費 | 400 | 2節*4班 | 3,200 |  |
| 講師費 | 550 | 2節*1班 | 1,100 |  |
|  |  |  | 63,820 |  |