**桃園市113學年度公立國民中學新生線上報到作業工作進度表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **113年****起訖日期** | **星期** | **工作項目** | **辦理單位** |
| 1 | 1月4日 | 四 | 函文受理學校申請總量管制學校 | 國中科 |
| 2 | 1月26日前 | 五 | 1. 國中科函文本市公私立國小請於**3月1日**前，將113學年度國小畢業生名冊造冊至學區國中。
2. 國中科行文外縣市請於**3月1日**前另行造冊逕送所屬學區國中。
 | 國中科 |
| 3 | 2月5日 | 一 | 函文本府民政局提供113學年度新生入學名冊 | 國中科 |
| 4 | 2月20日 | 二 | 國中總量管制學校申請截止日。 | 各公立國中 |
| 5 | 2月26日 | 一 | 國中學生資源網完成113學年度學區匯入作業。 | 國中科 |
| 6 | 3月1日 | 五 | 1. 辦理「實體」教育訓練(國中小總量管制學校至少1名代表參加)。
2. 國中科函文總量管制學校協助將對家長端宣導之DM電子檔(2/23前完成)，併同新生資格登記審查單轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。
 | 小教科國中科 |
| 7 | 3月4日 | 一 | 辦理「線上」教育訓練(國中小非總量管制學校至少1名代表參加)。 | 國中科 |
| 8 | 3月5日 | 二 | 1. 國中科函文學校(各市立國中)至新生線上報到系統填報學校新生班級數、人數等資料，以匯入系統。
2. 國中科總量管制學校完成核定並於系統設定、國中總量管制學校系統完成轉介學校設定。
 | 國中科各公立國中國中總量管制學校 |
| 9 | 3月6日 | 三 | 資教科依照民政局提供112學年度國中小新生名冊(造冊截止日3/6匯入系統) | 資教科 |
| 10 | 3月11日 | 一 | 國中科函文學校依據國小名冊進行系統檢核作業 | 國中科各公立國中 |
| 11 | 3月11日至3月15日 | 一五 | 國中總量管制學校將「新生資格登記審查單」轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。 | 國中總量管制學校 |
| 12 | 3月18日 | 一 | 1. 國中科彙整各國中依據國小提供名冊進行系統檢核作業。
2. 國中科函文非總量管制學校協助將對家長端宣導之DM電子檔，併同新生報到通知單轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。
 | 國中科各公立國中 |
| 13 | 3月18日至4月12日 | 一五 | 國中非總量管制學校將「新生報到通知單」轉寄國小，由國小端協助轉交學生家長。 | 各公立國中 |
| 14 | 3月20日至3月25日 | 三一 | 國中總量管制學校 新生入學登記。線上登記3/20(三)-3/25(一)，3/25(一)至中午12點現場登記3/23(六)，3/23(六)至中午12點 | 國中總量管制學校 |
| 15 | 3月26日至4月9日 | 二二 | 實體及線上報到補件3/26(二)-3/29(五)國中總量管制學校 新生資格審查(線上及實體併行)。 |  |
| 16 | 3月底 |  | 國中科函文各市立國中新生線上報到Q&A | 國中科 |
| 17 | 4月10日 | 三 | 國中總量管制學校公告入學審查排序結果(線上及實體公告併行)。 | 國中總量管制學校 |
| 18 | 4月10日至4月14日 | 三日 | 國中【總量管制】學校新生報到第一階段及備取生填轉介學校順序。線上報到：4/10(三)-4/14(日)，4/14(日)至中午12點現場報到：4/14(日)(至中午12點) | 國中總量管制學校 |
| 19 | 4月15日 | 一 | 國中科函文總量管制學校提醒備取生及應轉介學生辦理線上報到。 | 國中科 |
| 20 | 4月15日至4月20日 | 一六 | 國中【總量管制】學校新生報到第二階段--備取生遞補轉正及轉介報到。線上報到4/15(一)-4/20(六)，4/20(六)到中午12點現場報到4/20(六)，4/20(六)到中午12點 | 國中總量管制學校 |
| 21 | 4月15日至4月21日 | 一日 | 國中【非總量管制】新生報到。線上報到4/15(一)-4/21(日)，4/21(日)到中午12點現場報到4/21(日)，4/21(日)到中午12點 | 國中科各公立國中 |
| 22 | 4月22日 | 一 | 國中學校端查核報到人數及未報到作業。 | 國中科 |
| 23 | 4月24日 | 三 | 線上報到系統-對外部家長部分關閉，並上傳雲端學務系統。 | 資教科 |