**桃園市107年度閩南文化嘉年華活動實施計畫**

**107.10.07教務處訂定**

**壹、緣起**

桃園市自103年12月25日升格，持續推動本土教育文化，在課程研發、教材編撰、舉辦本土教育活動…等方面，多年來已有具體成效。今為深化學生學習成果,傳承閩南傳統文化，特舉辦閩南文化嘉年華活動，以擴大本土教育教學成效，讓學生在這片幸福的土地上，落實做中學、玩中學等體驗學習成效，培養莘莘學子之鄉土情、關懷心，並將動態語言學習成效提供研究參考資料。

**貳、依據**

一、教育部補助直轄市縣(市)推動國民中小學本土語實施要點。

二、教育部國民及學前教育署107年4月13日臺教國署國字第1070031467B號函辦理。

三、桃園市推動國民中小學本土教育計畫。

1. **目標**

一、強化本土語言教學與活動，傳承祖先的本土語言文化。

二、透過嘉年華活動，讓本土教育的學習能與日常生活相結合。

三、配合學校課程計畫之實施，據以發展學校本位課程，建立學校特色。

四、擴大本土教育資源中心的功能，輔導親師生認識閩南文化，涵養本土情懷。

**肆、實施原則**

一、教育性原則-佈置本土文化走廊，提供良好學習情境，讓親子有效學習。

二、發展性原則-採嘉年華方式，讓親師生能寓教於樂，愉快的學習說本土語言。

三、參與性原則-結合社會資源，邀請志工及地方耆老協助，活化社區親子互動模式。

四、彈性化原則-舉辦時間利用周末假日，以免影響親子上班和上課的實施。

**伍、實施內容**

一、嘉年華活動內容以闡揚閩南文化為主軸，涵蓋：美食DIY、文化闖關、認識閩南文化及生活起居用具、童謠、童玩製作等，由師、生及家長參加。

二、活動內容涵蓋動靜態，設計闖關活動，由地方耆老、志工、老師們擔任講師及引導活動進行。

三、本土教育資源中心與本土文化走廊設置以長期性考量，放置各種閩南文化古器物，無法擺實物者，以視聽媒體播放，並開放參觀；嘉年華部份則配合節令、童玩，如冬至、春節、端午節、中秋節..等，規劃相關活動。

四、學生活動中心辦理本土歌謠及音樂表演，邀請校內外藝文團體演出本土音樂和歌謠，養親師生瞭解並欣賞本土藝文之美。

**陸、辦理單位**

一、主辦單位：桃園市政府教育局

二、承辦單位：桃園市西門國民小學

三、協辦單位：桃園市西門國小家長會

**柒、辦理方式**

一、107年11月15日(週四)前本土教育資源中心及本土文化走廊布置完成。

二、107年11月9日(週五)10：30-12：00（暫訂）於桃園市政府，107年11月10日(週六)10：30-12：00（暫訂）於桃園市政府於八德廣豐新天地，辦理弦樂四重奏.木管五重奏宣傳「桃園市閩南文化嘉年華在西門國小」宣傳活動，宣傳時間約30～60分鐘。

三、107年11月17日（週六）上午8時起舉行嘉年華活動(活動流程附件二)，邀請本校學生家長暨地方耆老、社會人士等約900人次參加（另上網公告邀請全市親師生約500名參加）報名表（如附件一）。若遇到雨天則移至本校學生活動中心及雨天走廊辦理。

四、本土教育資源中心與本土文化走廊布置加強維護，供長期使用以建立學校發展特色。

**捌、經費來源**

一、由市府教育局全額補助，並依學校會計程序辦理。

二、各項器材使用後存本土教育資源中心長期使用。

1. **預期效益**

一、透過本土教育資源中心與本土文化走廊的佈置，可使本土教育資源中心的設施更充實。

二、透過活動舉辦，強化親師生聯誼並認識閩南文化，更可讓親子由活動中快樂學說閩南語。

三、語言的學習與生活經驗相結合，且能寓教於樂，效果必能更彰顯。

四、透過本土教育資源中心示範，期能帶動他校以活動結合生活的方式，來教導親子重視本土文化。

**玖、本計畫呈請市府教育局核可後實施之，修正時亦同。**

**(附件一)**

**桃園市107年度閩南文化嘉年華活動報名表**

**參加學校： （國中/小）**

**承辦人職稱/姓名：**

**聯絡電話：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | 班 級 | 學生姓名 | 家長姓名 | 備 註 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

煩請各校承辦人將參加本研習之家長與學生名單，於107年11月7日前傳真至西門國小教務處。傳真號碼：3347248 聯絡電話：3342351-21

**（附件二）桃園市107年度閩南文化嘉年華活動流程表**

活動日期：107年11月17日(週六)

活動地點：桃園市桃園區西門國小

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理方式 | 活動項目 | 日期 | 時間 | 召集人 | 負責人員 | 活動地點 |
| 1 | 簽 到 | 11月17日 | 08:00-08:40 | 輔導主任  尹玉藍 | 家長會代表  輔導室成員 | 大門口 |
| 2 | 開幕式表演  本土歌謠、音樂表演、本土劇團演出 | 11月17日 | 08:10~10:20 | 教務主任  林建碩  學務主任  簡美芳 | 教務處成員  學務處成員 | 學生活動中心 |
| 3 | 校長、長官、貴賓致詞及  頒獎典禮 | 11月17日 | 09:10~09:30 | 教務主任  林建碩 | 教務處成員  郭芳秀老師  王瑞雲老師 | 學生活動中心 |
| 4 | 木偶劇團表演 | 11月17日 | 08:50~10:20 | 教務主任  林建碩 | 教務處成員  郭芳秀老師  王瑞雲老師 | 學生活動中心 |
| 5 | 親子闖關活動-  謎猜、俗諺介紹、諺語疊疊樂、藝閣文化體驗、氣球教學、親子套圈圈、美食DIY、與木偶留影..等共10關 | 11月17日 | 10:20-11:50 | 學務主任  簡美芳 | 學務處成員  魏永豊老師 | 西門國小  內操場  一樓教室 |
| 6 | 闖關獎品兌換 | 11月17日 | 11:00-12:30 | 輔導主任  林建碩 | 志工  何蓓茵 | 門口穿堂 |
| 7 | 本土教育資源展-  古器物文物展、本土文化走廊展覽、本土語言讀物及其他相關文物展 | 11月17日 | 10:20-15:00 | 總務主任  劉興杰 | 教務處成員  李菁芬老師 | 本土教育  資源中心 |
|  | 活動場地整理 |  |  |  | 全體人員 |  |

**（附件三）**

桃園市西門國小107年度閩南文化嘉年華-本土藝文表演節目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出場序 | 名 稱 | 曲 目 | 演出單位 | 演出時間 | 備 註 |
| 1 | 弦樂團.管樂五重奏表演 | 蘭陽組曲 | 西門音樂班  楊思音老師 | 10’  08:10~08:20 | 40人 |
| 2 | 男生獨唱 | (1)挑戰  (2)內山姑娘要出嫁 | 歌唱紅人榜演出-柳宏霖同學 | 10’  08:20~08:30 | 舞台上表演.分開幕前演出和開幕後演出.  準備伴唱CD |
| 3 | 鼓樂震閩南 | 擊鼓響雲霄 | 西門俐靈太鼓團 | 5’  08:30~08:35 | 20人 |
| 4 | 直排輪溜龍 | 活力溜龍好身手 | 西門直排輪社團 | 10’  08:35~08:45 | 10-15人 |
| 5 | 合唱團表演 | 閩南風情組曲 | 西門合唱團  王瑞雲老師 | 10’  08:45~08:55 | 50人 |
| 6 | 閩南語相聲表演 | 民俗對口相聲 | 兒童說唱藝術團 | 10’  08:55~09:05 | 3人 |
| 7 | 民俗舞蹈表演 | 電音三太子 | 西門家長會  簡忠信會長 | 10’  09:05~09:15 | 15人 |
| 8 | 新興閣掌中劇團 | 民俗掌中戲 | 新興閣掌中劇團 | 55’  09:15~10:10 | 15人 |
| 9 | 民俗扯鈴表演 | 風鈴動天下 | 桃園市北門國小 | 20’  10:10~10:30 | 內操場&開場隨即開始闖關30人 |


**（附件四） 107年度本土教育嘉年華闖關活動**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闖關項次 | 活動項目 | | 活動地點 | |
| 1 | 本土歌謠及音樂表演  本土劇團 | | 學生活動中心 | |
| 2 | 汽球教學 | | 101教室 | |
| 3 | 捏麵人《預約場次》 | | 102教室 | |
| 4 | 剪紙藝術《預約場次》 | | 103教室 | |
| 5 | 中國結《預約場次》 | | 105教室 | |
| 6 | 童玩《預約場次》 | | 106教室 | |
| 7 | 謎猜暨俗語教學 | | 107教室 | |
| 8 | 樂拼玩諺語 | | 內操場 | |
| 9 | 親子玩廚藝《預約場次》 | | 內操場 | |
| 10 | 新興閣掌中劇團合影 | | 活動中心 | |
| 11 | 本土資源中心展 | | 本土教育資源中心 | |
| 12 | 民俗表演體驗 | | 學生活動中心 | |
| 13 | 傳統美食區1-  爆米香 | | 內操場 | |
| 傳統美食區2-  油飯 | | 內操場 | |
| 傳統美食區3-  炒米粉 | | 內操場 | |
| 傳統美食區4-  造型餐包 | | 內操場 | |
| 傳統美食區5-  冷飲區 | 內操場 | | 內操場 | |

**\*闖關12關通過6關核章後,可至美食區任選2樣食用(每一張闖關卡至多2人可食用)**

**\*領獎時將闖關卡收回,每一張卡限領獎品乙份**

桃園市西門國小107年度閩南文化嘉年華-場地配置



桃園市西門國小107年度閩南文化嘉年華-活動中心舞台設計

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第7個演出節目:  新興閣掌中劇團(固定式) | | |  |
| 觀  眾  席 | | 第1個演出節目:弦樂合奏  第2個演出節目:獨唱  第3個演出節目:活力溜龍好身手  第4個演出節目:合唱團表演  第5個演出節目:閩南語相聲表演  第6個演出節目:民俗舞蹈表演  第8個演出節目:民俗扯鈴表演 | 觀  眾  席 | |
| 來 賓 席  觀 眾 席 |